## Kvartalsrapport_Q3-2022 (2)
ProsjektID | Prosjektnavn | Prosjektstatus | Prosjektleder_Navn | Prosjektleder_E-post | Områdeplan | Investeringskostnad_fra | Investeringskostnad_til | Valuta | Behov | Konsesjonspliktig | Konsesjon_status | Forventet_konsesjon | Forklaring_av_endringer | Prosjekttype | Prosjektbeskrivesle | Referansenummer | Forventet_idrfitsettelse_nedre_del_etter_konsesjon | Forventet_idriftsettelse_øvre_del_etter_konsesjon | Idriftsettelsesdato
10333 | Lyse-Fagrafjell, ny 420 kV-ledning og stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Steinar Lindseth Bygdås | steinar.bygdas@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 2220 | 2340 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Høyere kostnadsspenn kommer av økt omfang (tilrettelegge for økt transformering), arbeid med deler av ledningen er blitt dyrere, og fundamenter som har krevd særskilte løsninger. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-ledning og ny stasjon på Fagrafjell for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten inn til området. | 0 | 0 | 0 | 2024
10369 | Arna, reinvestering kontrollanlegg | BP3: Oppstart gjennomføring | Morten Hellum | morten.hellum@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 70 | 82 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Nei | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Levetidsforlengende tiltak av kontrollanlegget for å opprettholde forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2022
10162 | Kobbvatnet, ny stasjon | BP4: Overlevering | Bjørn Gulli | bjorn.gulli@statnett.no | Nordland | 315 | 330 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Ny stasjon som tilrettelegger for ny kraftproduksjon og styrker forsyningssikkerheten i området. | 0 | 0 | 0 | 2021
10304 | Sogn - Ulven, ny kabel | BP3: Oppstart gjennomføring | Hans Herlofsen | hans.herlofsen@statnett.no | Oslo og Østfold | 2020 | 2520 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Kabel og stasjon | Ny 300 (420 kV)-kabel mellom Sogn og Ulven for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for forbruksvekst. | 0 | 0 | 0 | 2026
10131 | Hamang, ny stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Thomas Weisser Fennefoss | thomas.fennefoss@statnett.no | Oslo og Østfold | 845 | 900 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsreduksjon skyldes redusert usikkerhet grunnet modning av prosjektet. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens for å møte forventet forbruksøkning og sikre fremtidig strømforsyning. | 0 | 0 | 0 | 2024
10219 | Åfjord-Snilldal/Surna-Viklandet, ny 420 kV-forbindelse og økt transformering | BP1: Løsningsvalg | Odd-Bjarne Klemetsdal | odd-bjarne.klemetsdal@statnett.no | Midt | 2400 | 3400 | MNOK | Handelskapasitet; Produksjon | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Endringssøknad Surna-Viklandet sendt sommer 2022. Endringssøknad Åfjord-Snilldal sendes høst 2022. | Kabel, stasjon og ledning | Ny 420 kV-forbindelse mellom Åfjord og Snilldal og sjøkabel under Trondheimsfjorden. Ledningen Surna-Viklandet skal erstatte den eksisterende 300 kV ledningen på deler av strekningen. | 202215107 | 0 | 0 | 2027
10270 | Feda, sanering 300 kV koblingsanlegg | BP4: Overlevering | Nils Hinnaland Sirnes | nils.sirnes@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 38 | 46 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Nei | Konsesjonsgitt | 0 | Sanering avsluttet sommer 2022. Redusert kostnadsspenn skyldes redusert usikkerhet. | Stasjon | Sanering av dagens 300 kV-koblingsanlegg i Feda. | 0 | 0 | 0 | 2022
10386 | Frogner, fornyelse stasjon | BP1: Løsningsvalg | Ingrid Egeberg | ingrid.egeberg@statnett.no | Oslo og Østfold | 970 | 1190 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet sommeren 2022. Kostnadsøkning skyldes økt omfang med transformator, SVS-anlegg og apparatanlegg. Det er også lagt til økt detaljering på flere fagfelt, samt rivekostnad og stasjonsforsyning. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å bedre forsyningssikkerheten og tilrettelegge for mer forbruk. | 202119105 | 6 | 7
10216 | Leirdøla, reinvestering og økt transformering | BP3: Oppstart gjennomføring | Knut Jarleif Jenssen | knut.jenssen@statnett.no | Sogn og Sunnmøre | 435 | 460 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsøkning skyldes endringer i gjennomføringsplanen og teknisk løsning, samt underestimert kost for grunnarbeid og endring i inngåtte kontrakter. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens som vil styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for mer produksjon. | 0 | 0 | 0 | 2022
10167 | Aurland-Sogndal, ny 420 kV-ledning og stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Ole Johan Hjemås | ole.hjemas@statnett.no | Sogn og Sunnmøre | 1380 | 1580 | MNOK | Handelskapasitet; Produksjon | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Kostnadsøkning skyldes at Aurland stasjon, som tidligere var et eget prosjekt, er tatt inn i prosjektet. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-ledning til erstatning for dagens 300 kV, inkludert stasjon i Aurland. Prosjektet vil bidra til redusert prisforskjell og bedret forsyningssikkerhet i Aurlandsområdet. | 201305024;202106011 | 4 | 6
10326 | Kvandal-Kanstadbotn, reinvestering 132 kV-ledning | BP3: Oppstart gjennomføring | Karianne Prytz | karianne.prytz@statnett.no | Nord | 635 | 735 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Statnett fikk medhold i rettsak om tildeling av kontrakt. Opprinnelig tilbyder trakk imidlertid tilbudet og nysignering medførte økt kontraktspris, samt endringer og forsinkelse med kostnadskonsekvens. | Ledning | Ny 132 kV-ledning til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2024
10268 | Skaidi-Hammerfest, ny 420 kV-ledning og stasjoner | BP2: Investeringsbeslutning | Morten Indbryn | morten.indbryn@statnett.no | Nord | 1800 | 2300 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet høst 2021. Kostnadsøkning skyldes hovedsakelig økte priser på materiell og økt omfang på bygg i stasjonen. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-ledning som møter forbruksplaner knyttet til elektrifisering av petroleum, og styrker forsyningssikkerheten til Hammerfest by. | 200702890 | 4 | 5
10302 | Sogn, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Hans Herlofsen | hans.herlofsen@statnett.no | Oslo og Østfold | 680 | 710 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsøkning skyldes hovedsakelig økt material kost og endret omfang. | Stasjon | Reinvestering av eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten i området. Stasjonen vil ha mindre fotavtrykk enn dagens. | 0 | 0 | 0 | 2023
10380 | Lebesby-Seidafjellet, ny 420 kV-ledning og stasjon | BP1: Løsningsvalg | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Nord | 1510 | 1750 | MNOK | Produksjon | Ja | Konsesjonssøkt | 2026 | Kostnadsøkning og senere idriftsettelse kommer i hovedsak av økt omfang. Vi planlegger nå ny stasjon til erstatning for Varangerbotn (Seidafjellet), har behov for mer reaktiv kompensering enn antatt og justering av stasjonstomt. Deler av forsinkelsen kommer av myndighetsbehandling på Skaidi-Lebesby. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-ledning og ny stasjon på Seidafjellet til erstatning for Varangerbotn stasjon. Ledningen vil møte vindkraftplaner og styrke forsyningssikkerheten til Øst-Finnmark. | 202120326 | 3 | 6
10305 | Liåsen, ny stasjon | BP1: Løsningsvalg | Thomas Weisser Fennefoss | thomas.fennefoss@statnett.no | Oslo og Østfold | 565 | 635 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2023 | Senere idriftsettelse kommer av krav om tilleggsutredning, som gir lengre myndighetsbehandling enn forventet. | Stasjon | Ny stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i området. | 0 | 3 | 4
10269 | Vinnelys, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Stig Løvlund | halvard.thommessen@statnett.no | Nord | 650 | 820 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 0 | Oppstart besluttet sommer 2022. Kostnadsøkning skyldes hovedsakelig omfangsendring (reaktor) og økte priser i markedet, samt økte byggherrekostnader. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Nordreisa for å styrke forsyningssikkerheten i området. | 202110223 | 2 | 3 | 2024
10285 | Ultvedt-Smestad, riving 132 kV-ledning | BP3: Oppstart gjennomføring | Håvard Bertling | havard.bertling@statnett.no | Oslo og Østfold | 0 | 0 | MNOK | Nettutvikling; Handelskapasitet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Ledning | Riving av 132 kV-ledning som ikke lenger er i bruk. | 0 | 0 | 0 | 2023
10111 | Balsfjord-Skaid, ny 420 kV-ledning og nye stasjoner | BP3: Oppstart gjennomføring | Morten Indbryn | morten.indbryn@statnett.no | Nord | 4040 | 4110 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsreduksjon skyldes i hovedsak redusert usikkerhet i prosjektet. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV kraftledning er under bygging fra Balsfjord og opp til Skaidi. Ledningen vil bidra til kapasitetsøkning og styrket forsyningssikkerhet i Finnmark. | 0 | 0 | 0 | 2023
10273 | Røldal, økt transformering | BP4: Overlevering | Torkel Hannesson Eggen | torkel.eggen@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 87 | 92 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Prosjektet ble idriftsatt vinter 2021. | Transformator | Økt transformering i eksisterende stasjon for å tilrettelegge for mer kraftproduksjon. | 0 | 0 | 0 | 2021
10367 | Åsen, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Knut Jarleif Jenssen | knut.jenssen@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 395 | 460 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonssøkt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for eksisterende for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for mer forbruk. | 201841785 | 0 | 0 | 2025
10387 | Humleberget, ny stasjon | BP1: Løsningsvalg | Tor Morten Sneve | tor.sneve@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 815 | 1115 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Tidligere Bærheim stasjon. Kostnadsøkning skyldes hovedsakelig endringer i veivalg og omfang tilknyttet vanntilførsel, samt prisøkning på materiell og komponenter. Utsatt idriftsettelse skyldes modning av løsningsvalg og justert plan for gjennomføring. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Bærheim stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten. | 0 | 3 | 4
10377 | Onarheim, ny stasjon | BP1: Løsningsvalg | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 640 | 815 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Kostnadsøkning skyldes hovedsakelig økte material priser og justert omfang. Senere idriftsettelse kommer av at avklaring med aktører har tatt lengre tid enn antatt og forsinket konsesjonsprosessen. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Husnes. Stasjonen vil forbedre forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt kraftforbruk og fornybar kraftproduksjon i området. | 202207831 | 3 | 6
10198 | North Sea Link | BP4: Overlevering | Hilde Horgen Thorstad | hilde.horgen.thorstad@statnett.no | Telemark og Vestfold | 1.5 | 1.7 | MRD EUR | Handelskapasitet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kabelen i ordinær drift høst 2022 etter ett år med prøvedrift. | Kabel og stasjon | Kabelforbindelsen North Sea Link vil koble de nordiske og britiske markedene sammen for første gang, og gi fordeler på begge sider av kabelen. | 0 | 0 | 0 | 2021
10391 | Moskog, økt transformering | BP3: Oppstart gjennomføring | Håvard Bertling | havard.bertling@statnett.no | Sogn og Sunnmøre | 106 | 123 | MNOK | Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsreduksjon som følge av at omlegging av 132 kV ledning er tatt ut av omfanget til prosjektet. | Stasjon | Økt transformeringskapasitet i eksisterende stasjon for å tilrettelegge for mer produksjon. | 0 | 0 | 0 | 2022
10403 | Ørskog, økt transformering | BP3: Oppstart gjennomføring | Oddbjørn Strand | oddbjorn.strand@statnett.no | Sogn og Sunnmøre | 215 | 270 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart besluttet våren 2022. Kostnadsøkning skyldes i hovedsak økte markedspriser, større omfang i Giskemo stasjon og større omfang grunn-og betongarbeider enn det som lå til grunn ved BP2. | Ledning og stasjon | Økt transformering i dagens stasjon for å tilrettelegge for økt forbruk. | 0 | 0 | 0 | 2024
30085 | Kanstadbotn, reinvestering stasjon | BP1: Løsningsvalg | Bjørn Gulli | bjorn.gulli@statnett.no | Nord | 195 | 265 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Løsningsvalg fattet høst 2021 | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon. | 202215741 | 2 | 3
30218 | Mosby og Kristiansand, reinvestering og ny stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Jan Sigmund Eskedal | jan.eskedal@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 700 | 800 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende Kristiansand stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. Ny stasjon på Mosby for å tilrettelegge for økt forbruk. | 0 | 1 | 3
30194 | Arendal, Bamble og Kvinsedal, økt transformering | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Linn-Mari Klausen Høgalmen | linn.hogalmen@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 520 | 790 | MNOK | Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Stasjon | Økt transformering i diverse stasjoner for å møte forbruksplaner. | 0 | 2 | 3
30037 | Saurdal, reinvestering stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Jan Sigmund Eskedal | jan.eskedal@statnett.no | Telemark og Vestfold | 280 | 340 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet sommer 2022 | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 1 | 2
11033 | Nore, reinvestering stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Torild Smalberget | torild.smalberget@statnett.no | Hallingdal og Ringerike | 150 | 140 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Stasjon | Reinvestering av eksisterende stasjon og avvikling av 300 kV i stasjonen. | 0 | 4 | 5
11008 | Alta, reinvestering stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Torkel Hannesson Eggen | torkel.eggen@statnett.no | Nord | 115 | 415 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2023 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Stasjon | Reinvestering av eksisterende stasjon. | 0 | 2 | 3
11036 | Nedre Røssåga, reinvestering stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Oddbjørn Strand | oddbjorn.strand@statnett.no | Nordland | 260 | 352 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2023 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Stasjon | Reinvestering i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 2 | 4
30226 | Ørsta, økt transformering | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Heidi Gabrielsen | heidi.gabrielsen@statnett.no | Sogn og Sunnmøre | 125 | 170 | MNOK | Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Nytt prosjekt siden NUP 2021 | Transformator | Økt transformering i eksisterende stasjon for å tilrettelegge for mer forbruk. | 0 | 2 | 3
30251 | Rombakfjorden, reinvestering kabelanlegg | BP1: Løsningsvalg | Karin Ryssdalsnes | karin.ryssdalsnes@statnett.no | Nord | 200 | 250 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Splittet prosjektet Ofotfjorden og Rombaksfjorden ved løsningsvalg vinter 2022. | Kabel | Nytt 132 kV-kabelanlegg til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten. | 202216150 | 2 | 4
30092 | Skyberg, ny stasjon | BP1: Løsningsvalg | Anne Glomnes Rudi | anne.rudi@statnett.no | Innlandet | 665 | 875 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Tidligere Vardal stasjon. Løsningsvalg fattet høst 2021 | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Vardal stasjon for å styrke forsyningssikkerheten i området. | 202211859 | 3 | 4
30246 | Lødingen, ny stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Tore Jostein Jakobsen | tore.jakobsen@statnett.no | Nord | 60 | 70 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2022 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Stasjon | Ny stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i området. | 0 | 2 | 3
30019 | Rana stasjon, ombygging og utvidelse | BP1: Løsningsvalg | Halvard D. Thommessen | halvard.thommessen@statnett.no | Nordland | 660 | 890 | MNOK | Forbruk; Produksjon | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Løsningsvalg fattet vår 2022 | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk. | 0 | 0 | 0 | 2024
30064 | Tønsberg, ny stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Kirsten Faugstad | kirsten.faugstad@statnett.no | Telemark og Vestfold | 1200 | 1850 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Oppdatert kostnadsestimat | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Tveiten stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for mer forbruk. | 0 | 2 | 3
30001 | Tveiten, midlertidige tiltak stasjon | BP1: Løsningsvalg | Kirsten Faugstad | kirsten.faugstad@statnett.no | Telemark og Vestfold | 92 | 98 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke aktuelt | 0 | Løsningsvalg på de midlertidige tiltakene i Tveiten ble fattet vinter 2022. | Stasjon | Tiltak for å øke kapasiteten og styrke forsyningssikkerheten i området. Midlertidige tiltak i påvente av nye Tønsberg stasjon. | 0 | 0 | 0 | 2024
44133 | Rød, Verdal og Sylling, reinvestering SVC | BP3: Oppstart gjennomføring | Trond Martinsen | trond.martinsen@statnett.no | Hallingdal og Ringerike | 285 | 325 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Høyere kostnad og senere idriftsettelse kommer av økte entreprisekostnader for SVC‐anleggene på Rød og Verdal, samt økt byggherrekostnad. Forsinkelse skyldes tette grensesnitt til reinvesteringsprosjektet i Sylling og tidligere forsinkelser der. | Stasjon | Kompensering for å bedre forsyningssikkerheten i området. | 0 | 0 | 0 | 2024
45810 | Songa, reinvestering stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Torunn Klavenes | torunn.klavenes@statnett.no | Telemark og Vestfold | 125 | 140 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2022 | Endret vurdering av kostnadsspenn fra 2021 | Stasjon | Reinvestering i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 202110079 | 2025 | 2025
55560 | Vestre korridor | BP4: Overlevering | Nils Hinnaland Sirnes | nils.sirnes@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 6400 | 6600 | MNOK | Handelskapasitet; Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring | Ledning | Statnett har spenningsoppgradert Vestre korridor, fra nåværende 300 kilovolt til 420 kilovolt. Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. | 0 | 0 | 0 | 2021
10373 | Hadselfjorden, reinvestering kabelanlegg | BP3: Oppstart gjennomføring | Leif Espen Middelthon Kiær | espen.kiaer@statnett.no | Nord | 280 | 310 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ved en feil ble det rapportert investeringskost 260-300 MNOK i 2021. Dette er nå oppdatert. | Kabel | Ny 132 kV-kabel til erstatning for dagens for å bedre forsyningssikkerheten i området. | 0 | 0 | 0 | 2022
10370 | Fortun, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Morten Hellum | morten.hellum@statnett.no | Sogn og Sunnmøre | 385 | 500 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet høst 2021. Kostnadsøkning skyldes hovedsakelig større omfang grunnarbeid enn antatt (oppdaget under grunnundersøkelser i forrige fase). | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Fortun som vil styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for mer kraftproduksjon. | 202116028 | 2 | 4
10324 | Karmøy, ny stasjon | BP1: Løsningsvalg | Kari Eika | kari.eika@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 600 | 790 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2023 | Kostnadsøkning skyldes prisutvikling i markedet, mulig endring i teknologi og usikkerhet rundt varighet og omfang av konsesjonsprosessen. | Stasjon | Ny stasjon til ersatning for dagens Håvik for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 3 | 4
10299 | Lindås, økt transformering | BP2: Investeringsbeslutning | Zeeshan Ahmad Sheikh | zeeshan.sheikh@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 260 | 370 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Økt transformering i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten i området. | 202110468 | 2 | 3
10322 | Skaidi-Lebesby, ny 420 kV-ledning og stasjon | BP1: Løsningsvalg | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Nord | 1550 | 1740 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2024 | Ingen endring. | Ledning | Ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til nye Lebesby stasjon for å bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten til Øst-Finnmark | 200904308;202016710 | 4 | 7
10375 | Flesaker, reaktiv kompensering | BP2: Investeringsbeslutning | Trond Martinsen | trond.martinsen@statnett.no | Telemark og Vestfold | 20 | 30 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Omfang Sogn, Smestad og Ulven er flyttet til eksisterende prosjekt. | Transformator | Kompensering for å bedre forsyningssikkerheten i området. | 0 | 0 | 0 | 2022
10368 | Dalekvam, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Morten Hellum | morten.hellum@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 407 | 477 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Ingen endring. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Dale som styrker forsyningssikkerheten og øker kapasiteten mot regionalnettet. | 202102468 | 3 | 4
10255 | Kolsvik, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Halvard D. Thommessen | halvard.thommessen@statnett.no | Nordland | 120 | 155 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart besluttet vinter 2022. Kostnadsøkning skyldes i hovedsak endret omfang, prisstigning og markedsforhold, samt behov for mer rassikring og rehabilitering av eksisterende fundament. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å bedre forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2023
10329 | Samnanger, reinvestering stasjon | BP4: Overlevering | Zeeshan Ahmad Sheikh | zeeshan.sheikh@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 100 | 110 | MNOK | Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Prosjektet ble idriftsatt i 2021. | Stasjon | Økt transformering i eksisterende stasjon for å tilrettelegge for mer kraftproduksjon. | 0 | 0 | 0 | 2021
10141 | Salten, ny stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Bjørn Gulli | bjorn.gulli@statnett.no | Nordland | 595 | 620 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsøkning skyldes i hovedsak at vi fikk konsesjon senere enn planlagt. I tillegg ble det økte kostnader til grunn og veganlegget grunnet større omfang enn forventet. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens forenklede stasjon i nærheten av eksisterende for å sikre forsyningssikkerhet, tilrettelegge for mer produksjon og håndtere forbruk. | 0 | 0 | 0 | 2023
10300 | Smestad-Sogn, reinvestering kabel og stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Hans Herlofsen | hans.herlofsen@statnett.no | Oslo og Østfold | 1570 | 1630 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsøkning skyldes hovedsakelig kansellert kontrakt og generelt økte materialpriser. | Kabel og stasjon | Nye 420 kV kompakte stasjonsanlegg og ny 300 (420) kV-kabel mellom Smestad og Sogn i Oslo. | 0 | 0 | 0 | 2023
10303 | Ulven, reinvestering stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Arild Trædal | arild.tradal@statnett.no | Oslo og Østfold | 785 | 1050 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Kostnadsøkning skyldes endret prosjektgjennomføringsplan. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk. | 202112437 | 3 | 5
10284 | Stokmarknes, reinvestering stasjon | BP4: Overlevering | Tore Jostein Jakobsen | tore.jakobsen@statnett.no | Nord | 80 | 86 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Prosjektet ble idriftsatt i 2021. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å bedre forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2022
10276 | Tunnsjødal, tilknytning | BP3: Oppstart gjennomføring | Per Rune Krågebakk | per.kragebakk@statnett.no | Midt | 40 | 48 | MNOK | Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Prosjekt for å tilknytte økt produksjon i dagens stasjon. | 0 | 0 | 0 | 2022
10323 | Blåfalli-Gismarvik, ny 420 kV-ledning og stasjoner | BP1: Løsningsvalg | Kari Eika | kari.eika@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 1830 | 2440 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Kostnadsøkning skyldes i hovedsak økning i omfang (fra 1 til 2 transformatorer) og utvidelse av areal, samt justerte priser som følge og av markedsutvikling og ytterligere detaljering. Utsatt idriftsettelse fordi konsesjonsbehandling tar lengre tid enn forventet. | Ledning | Ny 420 kV-kraftledningen som legger til rette for økt forbruk på Haugalandet. | 201705405 | 4 | 5
10381 | Langerud, ny stasjon | BP1: Løsningsvalg | Torild Smalberget | torild.smalberget@statnett.no | Oslo og Østfold | 440 | 605 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Kostnadsøkning skyldes hovedsakelig usikkerhet rundt priser på materiell, mengder og noe omfang av arbeider. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for deler av dagens Tegneby stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk på sikt. | 202207039 | 2 | 3
10372 | Boltås, ny stasjon | BP4: Overlevering | Tore Jostein Jakobsen | tore.jakobsen@statnett.no | Nord | 75 | 80 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Prosjektet ble idriftsatt vinter 2021. | Stasjon | Ny 132 kV-stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i området. | 0 | 0 | 0 | 2022
30223 | Isfjorden-Istad, ny 420 kV-forbindelse og stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Tor Morten Sneve | tor.sneve@statnett.no | Midt | 750 | 1400 | MNOK | Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. Planlegger å sende melding i 2023. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-forbindelse fra ny stasjon i Isfjorden til Istad for å tilrettelegge for mer forbruk i regionen. Prosjektet inkluderer økt transformering i Fræna. | 0 | 3 | 5
10388 | Krossberg, ny stasjon | BP1: Løsningsvalg | John Arild Breimo | john.breimo@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 825 | 1030 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2024 | Kostnadsøkning skyldes i økt omfang (ny reaktor og nytt kondensatorbatteri), økt kostnad for grunnarbeid, samt prisøkning på byggearbeider og materiell. Økt omfang og krav om tilleggsutredning gir forsinket idriftsettelse. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Stølaheia for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten. | 202111576 | 4 | 5
30070 | Samnanger, tilknytning | BP3: Oppstart gjennomføring | Kenneth Teigenes | kenneth.teigenes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 80 | 90 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kombinert løsningsvalg/investeringsbeslutning/oppstart vinter 2022 | Stasjon | Prosjekt for å tilknytte økt forbruk i dagens stasjon. | 0 | 0 | 0 | 2025
13407 | Fåberg - Ulven, reinvestering 300 kV-ledning | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Anne Glomnes Rudi | anne.rudi@statnett.no | Innlandet | 2700 | 3700 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Melding fra Lillehammer til Roa sendt høst 2022. | Ledning og stasjon | Fornyelse av dagens 300 kV-ledning mellom Lillehammer og Oslo for å bedre forsyningssikkerheten og tilrettelegge for forbruksvekst. | 0 | 5 | 8
11004 | Halden, reinvestering kontrollanlegg | BP2: Investeringsbeslutning | Nils Hinnaland Sirnes | nils.sirnes@statnett.no | Oslo og Østfold | 47 | 55 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Nei | Ikke aktuelt | 0 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. Beslutning om gjennomføring fattet høst 2022. | Stasjon | Reinvestering av kontrollanlegget for å bedre forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2024
13389 | Fagrafjell-Humleberget, ny 420 kV-ledning | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Tor Morten Sneve | tor.sneve@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 250 | 450 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Løsningsvalg vinter 2023 | Ledning | Ny 420 kV-forbindelse fra Fagrafjell til nye Humleberget stasjon for å styrke forsyningssikkerheten til regionen. | 0 | 2 | 3
30020 | Kollsnes - Litle Sotra, ny kabel | BP1: Løsningsvalg | Kenneth Teigenes | kenneth.teigenes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 650 | 960 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsøkning skyldes endring i grunn og rettighetskostnader. | Ledning | Ny kabel mellom Kollsnes og Litle Sotra for å tilrettelegge for meg forbruk langs kysten. | 0 | 2 | 3
30245 | Til Kollsnes, ny 420 kV-forbindelse | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Kenneth Teigenes | kenneth.teigenes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 2100 | 2700 | MNOK | Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2027 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Ledning | Ny 420 kV-forbindelse fra Modalen eller Samnanger til Kollsnes for å tilrettelegge for mer forbruk langs kysten. | 0 | 3 | 5
43051 | Sylling, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Kari Eika | kari.eika@statnett.no | Hallingdal og Ringerike | 585 | 605 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsøkning som følge av uforutsette forsinkelser relatert til pandemi og konkurs hos leverandør. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2023
30099 | Eiker, ny stasjon | BP1: Løsningsvalg | Ingrid Egeberg | ingrid.egeberg@statnett.no | Telemark og Vestfold | 1090 | 1480 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Tidligere Flesaker stasjon. Løsningsvalg fattet vinter 2022 | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Flesaker skal sikre økt kapasitet og blir et viktig knutepunkt for videre nettutvikling. | 0 | 4 | 5
11012 | Førre, reinvestering kontrollanlegg | BP3: Oppstart gjennomføring | Nils Hinnaland Sirnes | nils.sirnes@statnett.no | Telemark og Vestfold | 45 | 49 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Nei | Konsesjonsgitt | 0 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. Beslutning om oppstart vår 2022. | Stasjon | Reinvestering av kontrollanlegget for å bedre forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2023
11019 | Klæbu-Strinda, nye stasjoner og ny 420kv-ledning | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Midt | 1205 | 1630 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. Kostnadsanslag utarbeides. Idriftsettelse Klæbu forventer vi idriftsatt i tidsrommet 2026-2029. | Ledning og stasjon | Tiltak for å møte økt forbruk og fornyelsesbehov i Trondheimsområdet. | 0 | 2 | 4
10404 | Sima-Samnanger, forsterkning | BP2: Investeringsbeslutning | Håvard Bertling | havard.bertling@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 105 | 155 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet sommer 2022. | Ledning | Forsterkninger på dagens 420 kV-ledning for å bedre driftssikkerheten. | 200700559 | 2 | 4
11257 | Kvænangen, reinvestering stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Stig Løvlund | halvard.thommessen@statnett.no | Nord | 104 | 250 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Løsninigsvalg høsten 2022. | Stasjon | Reinvestering i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 2 | 3
13310 | Hamang-Bærum-Smestad, reinvestering forbindelse og stasjon | BP1: Løsningsvalg | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Oslo og Østfold | 240 | 320 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 0 | Konsesjon gitt av NVE i august 2021. Løsningsvalg er ikke konkludert og vil bli avgjort av OED. Kostnadsspenn oppgitt gjelder for luftledning. Kostnadspenn for kabel er 1000-1250 MNOK. Kostnadsintervall avhenger av endelig løsningsvalg. | Ledning | Ny forbindelse mellom Hamang, Bærum og Smestad til erstatning for dagens. | 201908956 | 5 | 7
10390 | Orkdal, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Torkel Hannesson Eggen | torkel.eggen@statnett.no | Midt | 450 | 560 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Tilleggssøknad sendt sommer/høst 2022. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Orkdal stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i området. | 202102723 | 2 | 3
11217 | Rendalen, reinvestering stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Odd Egil Nisja | odd.nisja@statnett.no | Innlandet | 200 | 400 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 2 | 3
30126 | Ofotfjorden, reinvestering kabelanlegg | BP1: Løsningsvalg | Karin Ryssdalsnes | karin.ryssdalsnes@statnett.no | Nord | 585 | 750 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Splittet prosjektet Ofotfjorden og Rombaksfjorden ved løsningsvalg vinter 2022. | Kabel | Nytt 132 kV-kabelanlegg til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 3 | 4
11009 | Kirkenes, ny stasjon og omlegging ledning | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Stig Løvlund | halvard.thommessen@statnett.no | Nord | 230 | 500 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Ledning og stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens, inkludert omlegging av 132 kV-ledninger for å ha bedre fleksibilitet i Øst-Finnmark. | 0 | 2 | 3
30240 | Ringerike, ny stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Bjørn Gulli | bjorn.gulli@statnett.no | Hallingdal og Ringerike | 450 | 750 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk. | 0 | 4 | 5
30094 | Sogndal-Modalen-Kollsnes, spenningsoppgradering og ny 420 kV-forbindelse | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Kenneth Teigenes | kenneth.teigenes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 4500 | 5800 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Oppdatert kostnadsestimat | Ledning og stasjon | Prosjekt for å ha 420 kV mellom Sogndal og Kollsnes, inkludert oppgradering av stasjoner. Prosjektet vil øke forsyningssikkerheten til Bergensregionen og tilrettelegge for mer forbruk. | 0 | 3 | 5
30222 | Sauda-Samnanger, ny 420 kV-forbindelse | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Kenneth Teigenes | kenneth.teigenes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 4200 | 5400 | MNOK | Nettutvikling; Handelskapasitet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Nytt prosjekt siden NUP 2021. | Ledning | Ny 420 kV-forbindelse til erstatning for dagens 300 kV for å styrke forsyningssikkerheten til Bergensregionen og redusere prisforskjell. | 0 | 3 | 5
30030 | Fana og Litle Sotra, reinvestering stasjon og økt transformering | BP3: Oppstart gjennomføring | Zeeshan Ahmad Sheikh | zeeshan.sheikh@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 355 | 435 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 2022 | Gjennomføring besluttet sommeren 2022. Utsatt idriftsettelse på grunn av utkobling og leveringstid på materiell. | Stasjon | Økt transformering i to stasjoner for å møte forbruksplaner og styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2025
10405 | Haugsvær – Lindås, ny kabel | BP2: Investeringsbeslutning | Karin Ryssdalsnes | karin.ryssdalsnes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 480 | 640 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kostnadsøkning skyldes i hovedsak økt omfang ved at reservekabel og fiberkabel er lagt til prosjektet. | Kabel | Ny 420 kV-kabel mellom Haugsvær og Lindås for å tilrettelegge for mer forbruk langs kysten. | 0 | 2 | 3
45811 | Tokke, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Torunn Klavenes | torunn.klavenes@statnett.no | Telemark og Vestfold | 93 | 98 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Utsatt idriftsettelse med ett år skyldes at utskifting isolatorkjeder må utsettes til etter at kontrollanlegg er skiftet ut. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2025
44837 | Rød, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Jan Sigmund Eskedal | jan.eskedal@statnett.no | Telemark og Vestfold | 750 | 780 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring | Stasjon | Reinvesteringer og utvidelse av eksisterende stasjon for å øke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk. | 0 | 0 | 0 | 2023